**Межрегиональный эколого-просветительский проект**

**для дошкольников и младших школьников**

**«Письма животным»**

Организаторами проекта являются Минприроды России и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» (далее – Центр). Проект реализуется в рамках приоритетной программы «Дикая природа России: сохранить и увидеть».

Цель проекта: формирование бережного отношения к природе и окружающему миру у детей и взрослых, вклад в поддержку и сохранение биоразнообразия, формирование представления о роли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников и национальных парков в сохранении природы как «дома» животных. Проект призван привлечь внимание семьи, педагогов детских садов и школ к деятельности ООПТ, эколого-просветительским визит-центрам.

Участники: федеральные ООПТ, образовательные организации, центры дополнительного образования, детские библиотеки, ВУЗы.

Аудитория проекта: дети дошкольного возраста с 6 лет, школьники 1-5 классов, члены их семей, волонтеры, старшеклассники, студенты профильных ВУЗов, педагоги и методисты образовательных организаций, сотрудники ООПТ.

Сроки, этапы реализации: проект реализуется в 3 этапа.

1 этап (октябрь-ноябрь 2017): разработка и распространение Центром комплекса методических материалов в электронном виде (в том числе 1-я часть книги «Здравствуй, соболь, как живешь?); проведение сотрудниками федеральных ООПТ работы по привлечению участников в проект, распространение методических материалов среди образовательных организаций-участников проекта, начало реализации проекта, подведение промежуточных итогов.

2 этап (февраль-август 2018) проведение экологических занятий по заданной тематике по предоставленным Центром методическим разработкам, проведение эколого-просветительских мероприятий в рамках проекта, продолжение «переписки с животными», выявление лучших работ (с привлечением волонтеров и иных специалистов), отбор лучших писем для включения во 2-ю часть книги.

3 этап (сентябрь-декабрь 2018): подведение итогов, награждение победителей проекта в регионах (Центр совместно с заповедниками и национальными парками). Тиражирование книги, рассылка в регионы для вручения авторам, итоговое награждение участников проекта.

**План реализации проекта «Письма животным» до конца 2017 года:**

1. Оформление сводной предварительной заявки на участие в проекте от заповедника/ национального парка по прилагаемой форме – **до 30.10.2017 г.**

2. Создание оргкомитетов (рекомендуемый формат) по организации и проведению проекта на местах из числа сотрудников ООПТ, кураторов от местных образовательных организаций, представителей волонтерских молодежных организаций, профильных ВУЗов, педагогов образовательных организаций – **до 05.11.2017 г.**

3. Проведение вебинара для сотрудников ООПТ, членов оргкомитетов и представителей организаций-участников проекта – **31 октября 2017 г.**

***Содержание вебинара***

*1 часть: старт проекта, рекомендации для сотрудников ООПТ и организаций-участников проекта «Письма животным» по его проведению в своем регионе.*

*2 часть: «Поддержка биоразнообразия: что может детский сад, школа и ООПТ (российский и международный опыт)». Проводит автор проекта «Письма животным» – доктор пед. наук, кандидат биол. наук Н.А. Рыжова, лауреат премии Правительства РФ в области образования, премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды, лауреат Национальной премии им. В.В. Вернадского.*

4. Запуск проекта на местах при помощи волонтеров, педагогов и старшеклассников образовательных организаций, родителей учащихся. Рассылка комплекса методических материалов в электронном виде организациям участникам проекта – **до 20 ноября 2017 г.**

5. Обучение педагогов, старшеклассников, волонтеров (с привлечением специалистов-биологов) написанию ответов на письма детей – **до 25 ноября 2017 г.**

6. Информационное сопровождение проекта в регионах (СМИ, Интернет, создание рубрики на сайтах ООПТ) – **до 31 декабря 20017 г.**

7. Рассылка в заповедник/национальный парк печатного комплекта материалов:

* книга «Здравствуй соболь, как живешь?»,
* методические рекомендации по проведению проекта с детьми,
* плакат участника проекта,
* конверты с символикой проекта для ответов детям.

По итогам анализа поступивших итоговых заявок на участие в проекте будет определен перечень ООПТ для получения комплекта материалов в печатном виде **с 15 декабря 2017 г.**

8. Промежуточный отчет об итогах проекта на конец года – **до 20 декабря 2017 г.**

**Заявка**

**на участие в эколого-просветительский проект «Письма животным»**

**(для образовательных организаций)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Официальное название организации | |  | |
| Ф.И.О. руководителя организации | |  | |
|  | |  | |
| **Контактные данные лица, ответственного за проект** | | | |
| Ф.И.О. (полностью) | |  | |
| должность | |  | |
| почтовый адрес | |  | |
| телефон | |  | |
| электронный адрес | |  | |
|  | | | |
| **Планируемый состав участников проекта** | | | |
|  | | Кол-во групп, классов | Кол-во человек |
| Воспитанники детских садов | старшие группы |  |  |
| подготовительные группы |  |  |
| Учащиеся 1 классов | |  |  |
| Учащиеся 2 классов | |  |  |
| Учащиеся 3 классов | |  |  |
| Учащиеся 4 классов | |  |  |
| Учащиеся 5 классов | |  |  |
| Волонтеры из числа старшеклассников | | |  |
| Педагоги образовательной организации | | |  |
| Предполагаемое общее количество участников проекта от организации | | |  |
| Дата: | | |  |